PORTARIA PGR/MPF N.º 510, DE 25 DE JUNHO DE 2014

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.005553/2014-15, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Fluxo dos Feitos Criminais”, sob o código P0053.3, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros do Ministério Público Federal para comporem a equipe do projeto:

I - ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA, matrícula 828;
 II - ANA LUÍSA CHIODELLI VON MENGDEN, matrícula 550;
 III - ALMIR TEUBL SANCHES, matrícula 1322;
 IV - ANTÔNIA LÉLIA NEVES SANCHES, matrícula 196;
 V - CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN, matrícula 920;
 VI - MÔNICA NICIDA GARCIA, matrícula 183;
 VII - RENATA RIBEIRO BAPTISTA; matrícula 1318.

Parágrafo único. Ficam designados o Procurador da República Roberto Antonio Dassié Diana como Gerente do projeto e a Procuradora Regional da República Ana Luisa Chiodelli Von Mengden como Gerente Substituto.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

 I - ANDREA VALÉRIA CARVALHO DA SILVA, matrícula 25021;
 II - CLÁUDIA DE FÁTIMA ROQUE SANTOS, matrícula 3846;
 III - DORIS GOLDSTEIN FRIDMAN, matrícula 2757;
 IV - PAULO EDUARDO CHARONE BITAR JÚNIOR, matrícula 24127;
 V - RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, matrícula 12.568;
 VI - VANIA BOKLIS, matrícula 2815.

 Art. 4º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos analistas constantes da tabela abaixo, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Matrícula	Nome	Cronograma
25021	Andrea Valéria Carvalho da Silva	02/06/2014 a 22/08/2014
24127	Paulo Eduardo Charone Bitar Júnior	02/06/2014 a 22/08/2014

 Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicado no DMPF-e nº 116 de 27/06/2014, Administrativo, página 1.

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	02/05/14	Criação com base na proposta	João Carlos Barreira

Identificação do projeto
Código: / P0053.3	Nome (título do projeto): / Fluxo dos Feitos Criminais

Dados do projeto
Patrocinador: / Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da República, Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora: / 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Gerente do projeto: / Roberto Antonio Dassié Diana, Procurador da República, PR/SP
Gerente substituto do projeto: / Ana Luísa Chiodelli Von Mengden, Procuradora Regional da República, PRR/4ª Região
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): / - 2ª Câmara de Coordenação e Revisão; / - Procuradoria Regional da República da 4ª Região; / - Secretaria de Tecnologia da Informação e Documentação; / - Secretaria Jurídica e de Documentação; / - Poder Judiciário.
Equipe do projeto: / Almir Teubl Sanches, Procurador da República, PRM Linhares/ES, almirsanches@mpf.mpf.br; / Ana Luísa Chiodelli Von Mengden, Procuradora Regional da República, PRR 4ª Região, anachiodelli@mpf.mp.br; / Antonia Lelia Neves Sanches, Procuradora da República, PR/PR, lelia@mpf.mp.br; / Carolina da Hora Mesquita Hohn; Procuradora da República, PR/MA, carolinahohn@mpf.mp.br; / Mônica Nicida Garcia, Subprocuradora-Geral da República, PRR 3ª Região, monicanicida@mpf.mp.br; / Renata Ribeiro Baptista; Procuradora da República, PR/TO, renatabaptista@mpf.mp.br; / Roberto Antonio Dassié Diana, Procurador da República, PR/SP, robertodiana@mpf.mp.br; / Cláudia de Fátima Roque Santos, 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, claudiaroque@pgr.mpf.gov.br; / Doris Goldstein Fridman, PRR 4ª Região, doris@mpf.mp.br; / Vania Boklis, PR/RS, vaniaboklis@prrs.mpf.gov.br; / Andrea Valéria Carvalho, PGR, andreavaleria@pgr.mpf.gov.br; / Paulo Eduardo Charone Bitar Junior, PGR, paulobitar@pgr.mpf.gov.br; / Rodrigo Brasil Machado de Lima, PGR, rodrigobrasil@pgr.mpf.gov.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: / Objetivos do Planejamento Estratégico: / - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia; célere, transparente e sustentável; / - Implementar o processo de Gestão do Conhecimento; / - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada; / - Aperfeiçoar a atuação judicial; / - Fortalecer a atuação extrajudicial; / - Atuação Preventiva; / - Proteção do regime democrático e promoção dos direitos Fundamentais; / - Combate à criminalidade e à corrupção. / Objetivos desdobrados do Planejamento Estratégico: / - Aprimorar o acesso à informação; / - Divulgar de forma eficaz a atuação criminal e seus resultados; / - Incrementar a transparência sobre o acompanhamento e os resultados das ações penais, execuções penais, investigações feitas pelo MPF, dos inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais em trâmite no MPF; / - Produzir relatórios da atuação qualitativa e quantitativa com consolidação temática e por níveis de atuação; / - Direcionar a divulgação e o resultado da atuação criminal para o público e as entidades necessárias; / - Esclarecer o papel do MPF na área criminal.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / - Sistema Único e Importação de Informações do Poder Judiciário.

Descrição do projeto
Finalidade: / Permitir a rápida visualização do fluxo de feitos de atividade-fim no âmbito do Ministério Público Federal. Deve ser alcançada uma visualização geral, mas também, por meio da conjugação dos filtros, ser possível o usuário individualizar situações específicas, conforme quadro abaixo: / BI de Fluxo de Feitos Criminais – MPF / Origem: / - Instauração de ofício / - Cidadão – digi-denúncia / - Cidadão – outros / - CGU / - TCU / - TC Estadual / - IBAMA / - INSS / - CPI / - Receita Federal / - AGU / - Judiciário / - Polícia Federal / - outras polícias / - outros – ter opção de detalhar os demais órgãos de governo tabelados no Sistema Único) / - não consta Classe: / - notícia de fato / - PIC / - PA / - PP / - ICP / - IPL / - processo condenatório / - execução penal definitiva / - execução penal provisória / - cautelar / - apelação / - recurso especial / ... / (acrescentar todas as classes procedimentais/processuais, elencar as mais importantes – a definir -- como apresentação padrão, as secundárias agregar como outros, mas com opção de detalhamento) Tipo Penal: / - artigo 168-A / Duração na classe: / - mais de 12 anos / - entre 8 e 12 anos / - entre 4 e 8 anos / - entre 3 e 4 anos / - entre 2 e 3 anos / - entre 1 e 2 anos / - entre 6 meses e 1 ano / - menos de 6 meses Duração desde o fato: / - mais de 12 anos / - entre 8 e 12 anos / - entre 4 e 8 anos / - entre 3 e 4 anos / - entre 2 e 3 anos / - entre 1 e 2 anos / - entre 6 meses e 1 ano / - menos de 6 meses Trânsito em julgado para a defesa: / - defesa - sim / - defesa - não / - defesa – parcial / - acusação – sim / - acusação – não / Estado do fato: / SP / RS / DF / TO Município do fato: / SP / Porto Alegre Atribuição atual: / - PGR/STF (* questão pendente) / - PGR/STJ (* questão pendente) / - 2CCR / - PRR1 / - PRR2 / - PRR3 / - PRDF / - PRSP / - PRM / (visualizar PRs e PRMs agregados por Região, mas permitir detalhamento, inclusive com a opção de “expandir todos”) / Ano do fato: / 2014 / 2013 / … Ano de autuação: / 2014 / 2013 / …. Processo Originário: / - sim / - não / Ano da sentença/acórdão originário: / 2014 / 2013 / … Ano do acórdão (recurso): / 2014 / 2013 / ... Réu: / Preso / Sujeito a outra medida cautelar / Solto / Sentença/Acórdão originário / - absolutório / - condenatório / - parcialmente condenatório / - extinção da punibilidade / - outros Sentença/Acórdão originário: / - acolheu manifestação MPF / - acolheu parcialmente / - não acolheu Distribuição: / - ativa / - finalizada por declínio: permitir desdobrar por via 2CCR, via JF ou direto) / - finalizada por outro motivo / Acórdão (recurso) / - absolutório / - condenatório / - parcialmente condenatório / - extinção da punibilidade / - outros Acórdão (recurso) / - acolheu manifestação MPF / - acolheu parcialmente / - não acolheu Defensor: / Advogado constituído / Defensor Público / Advogado nomeado pelo juízo / Relação feitos/população / - PI / - AP / - BA / - PE / - SP... / (criar “chave” para escolhar de ordem por Estado ou por município) Relação feitos/PIB / - PI / - AP / - BA / - PE / - SP... / (criar “chave” para escolhar de ordem por Estado ou por município) / Dentre outras finalidades específicas, destacam-se: / Permitir responder, por gráficos, as seguintes questões: / No período estabelecido (anual), quantos procedimentos ingressaram por Ofício? Por unidade? Por Estado? / Qual sua origem? (IPL, RF, Bacen, INSS) / Para qual ofício foram distribuídos? / Qual o crime objeto do procedimento? / Dos procedimentos em tramitação, quais os dez crimes mais recorrentes por unidade, por Estado, por Região? / Dos pedidos de arquivamento, quais os dez crimes mais recorrentes? / Nos pedidos de arquivamento, qual o fundamento mais recorrente? / Quantas denúncias foram elaboradas? / No mesmo período, quantas denúncias foram recebidas? / Quantos foram os pedidos de condenação? / Qual o resultado do julgamento? / Qual o grau de acolhimento das manifestações ministeriais? / Qual a quantidade de recursos interpostos? / Quais os tipos de recursos interpostos? / Quanto tempo levou entre a entrada do procedimento e a primeira manifestação ministerial? / Quanto tempo levou entre a distribuição na unidade e o primeiro julgamento? / Quantas ações penais são decorrentes de operações especiais? / Quantas execuções penais tramitam por ano? Por Ofício, Unidade, por Estado? / Quantos réus presos? Por Ofício, Unidade e Estado. / Permitir a comparação integrada das informações entre os itens por Ofício, Unidade, Estado.

Lista de entregas: / 1. Instalação da ferramenta QlikView/Sistema Operacional Windows Server no servidor de aplicações da Procuradoria Geral da República / 1.1. Licitar a ferramenta QlikView/Sistema Operacional Windows Server; / 1.2. Adquirir a ferramenta QlikView; / 1.3. Adquirir o Sistema Operacional Windows Server; / 1.4. Instalar o Sistema Operacional; / 1.5. Instalar a ferramenta QlikView; / 1.6. Testar a ferramenta QlikView; / 2. Capacitação dos servidores da 2ª Câmara e da equipe de informática da PRR4 e da PR/RS no uso da ferramenta QlikView: / 2.1. Agendar o treinamento básico na ferramenta QlikView; / 2.2. Realizar o treinamento básico na ferramenta QlikView; / 2.3. Avaliar os resultados do treinamento básico na ferramenta QlikView; / 3. Configuração da ferramenta QlikView para acesso ao Banco de Dados do Sistema Único; / 3.1. Realizar o teste integrado; / 3.2. Avaliar o teste integrado; / 3.3. Realizar as correções necessárias; / 3.4. Preparar as tabelas de dados do projeto / 4. Configuração da ferramenta QlikView para acesso aos Bancos de Dados dos Sistemas conveniados do Poder Judiciário. / 4.1. Importar os dados dos Sistemas conveniados do Poder Judiciário; / 4.2. Realizar o teste integrado; / 4.3. Avaliar o teste integrado; / 4.4. Realizar as correções necessárias; / 4.5. Preparar as tabelas de dados do projeto; / 5. Padronização dos Modelos a serem utilizados pela ferramenta QlikView. / 5.1. Definir os padrões do modo de exibição; / 5.1.1. Confeccionar os modos de exibição; / 5.1.2. Testar o funcionamento dos modos de exibição; / 5.1.3. Aprovar os modos de exibição; / 6. Ações corretivas para as inconsistências diagnosticadas. / 6.1. Diagnosticar as inconsistências dos dados disponibilizados na ferramenta QlikView / 6.1.1. Realizar ações corretivas a partir das inconsistências encontradas

Prazo e custo do projeto
Previsão de início:	10/04/14
Previsão de conclusão:	22/08/14
Previsão de duração:	134
Estimativa de custo:	R$ 11.084,94