Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	30/04/14	Versão inicial	Daniel Ricken

Identificação do projeto
Código: / P0054	Nome (título do projeto): / Implantação da Ferramenta de Inspeção de IPLs/FIPOL e / Acompanhamento da Inspeção Anual de IPLs

Dados do projeto
Patrocinador: / Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da República Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora: / 2ª CCR
Gerente do projeto: / Marcelo Godoy, matrícula 1171, Procurador da República (PRM-Pato Branco/PR)
Gerente substituto do projeto: / Maurício Eing, matrícula 5268-0. Técnico Administrativo, PRM-Joaçaba/SC
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): / Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina (PR/SC) / 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (2ª CCR/MPF) / Procuradoria da República no Estado do Paraná (PR/PR)
Equipe do projeto: / Marcelo Godoy, matrícula 1171, Procurador da República, PRM-Pato Branco/PR / Maurício Eing, matrícula 5268-0. Técnico Administrativo, PRM-Joaçaba/SC / Andre Gustavo Mendonça, matrícula 25087-2, Analista do MPU, PRM-Apucarana/PR / Cláudia de Fátima Roque Santos, matrícula 3846, Analista do MPU, 2ª CCR/PGR / Luciano Aparecido dos Santos, matrícula 6075, Analista do MPU, PR-PR / Rafael Gomes Sasaki, matrícula 14604, Analista do MPU, PR-PR

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: / Este projeto se relaciona com os objetivos estratégicos: / “Combate à criminalidade e à corrupção” - Pois o controle externo da atividade policial visa melhorar a atividade da polícia, ajudando, portanto, a combater a criminalidade. / “Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas no interesse da realização da Missão” - Através das informações obtidas pela ferramenta é possível identificar a causa de alguns problemas e possivelmente propor ao legislativo alguma medida para melhorar isso. / “Buscar maior protagonismo da instituição pera a sociedade civil” - A melhoria da atividade policial trará benefícios para a sociedade civil como um todo. / “Garantir o pleno exercício do poder investigatório” - As informações obtidas pela ferramenta podem demonstrar a grande utilidade do poder investigatório do MPU para a sociedade, bem como demonstrar que a polícia sozinha nem sempre consegue resolver todos os casos. / “Fortalecer as estruturas de apoio à investigação”. / “Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia” - A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar nos objetivos estratégicos descritos acima.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / Manutenção de relacionamento com o Sistema Único para aproveitamento de dados cadastrais e tabela de tipificações criminais. / Projeto Científico da ESMPU sobre o sistema investigação criminal, coordenado pelo Procurador da República Daniel de Resende Salgado. / Planejamento Estratégico do MPF.

Descrição do projeto
Finalidade: / Desenvolvimento de melhorias sugeridas pela 2a CCR; / Preenchimento das tabelas básicas da ferramenta; / Elaboração de página na Wiki MPF para divulgação de informações sobre a ferramenta como tutoriais e dúvidas frequentes; / Elaboração de tutoriais; / Configuração dos grupos de atendimento ao sistema no GLPI; / Treinamento de unidades quanto à metodologia de inspeção dos inquéritos policiais com a utilização da FIPOL; / Formação de equipe para plantão de dúvidas jurídicas e técnicas durante a inspeção nacional; / Apoio às atividades durante a inspeção nacional;--- de 11/04 a 13/06, semana 9 a 13/06; / Suporte na análise dos relatórios obtidos a partir da inspeção nacional; / Suporte na divulgação das informações obtidas a partir da inspeção nacional; ---até 29/08 / Compilação das principais dúvidas e sugestões a partir da inspeção nacional;
Lista de entregas: / Termo de aceite da 2a CCR sobre a homologação da FIPOL e da correspondente Wiki. / Lista de unidades da Polícia Federal cadastradas. / Lista de unidades da Justiça Federal cadastradas. / Lista de unidade do MPF cadastradas. / Tutorial disponibilizado. / GLPI em funcionamento. / Plantão de atendimento durante a inspeção nacional / Relatório de perfeiçoamento da FIPOL e atualização da Wiki.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início:	01/04/14
Previsão de conclusão:	29/08/14
Previsão de duração:	22 semanas
Estimativa de custo:	R$ 24.099,29

Publicado no DMPF-e Administrativo, nº 80 de 05/05/2014, página 2 a 4