PORTARIA PGR/MPF Nº 942 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 49, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR/MPF nº 866, de 2/12/2013, e o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.011864/2012-43, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Ministério Público pela Educação - Projeto Piloto Ampliado”, sob o código P0050, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO, matrícula 627;
II - SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS, matrícula 1019;
III - EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE, matrícula 1190;
IV - GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA, matrícula 1429; e
V - MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA, matrícula 425.

Parágrafo único. Ficam designados os Procuradores da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO como Gerente do projeto e SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS como Gerente Substituto.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - ALLANA DE ALBUQUERQUE SOUSA SILVA, matrícula 12603;
II - LUANA STEIN, matrícula 17320;
III - LUÍS ROBERTO COSTA, matrícula 20508;
IV - MARCIANO DE OLIVEIRA MENESES, matrícula 19458;
V - MÁRCIO LIMA MEDEIROS, matrícula 10876.
VI - MARÍLIA MUNDIM DA COSTA, matrícula 20643; e
VII - MARLENE MARIA LIMA DE MIRANDA, matrícula 9969.

Art. 4º Fica designada CLÁUDIA REGINA PORTA MARTINI, sem vínculo com a Administração Pública, para atuar como colaboradora eventual no projeto Ministério Público pela Educação.

Art. 5º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto ao analista LUÍS ROBERTO COSTA, no período de 1/11/2013 a 1/6/2014, não ocupante de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Anexo da Portaria PGR/MPF nº 942/2013

Retificado no DMPF-e nº 47 de 12/03/2014, Administrativo, página 1.

Publicado no DMPF-e nº 942 de 23/12/2013, Administrativo, página 1.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

FORMULÁRIO

Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Autor
1	04/11/13	Versão Inicial	Marciano

Título do Projeto / Sigla (nome reduzido):	Ministério Público pela Educação - Projeto Piloto Ampliado
Patrocinador	Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios
Unidade demandante	Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
Gerente do projeto (indicação):	Dra. Maria Cristina Manella Cordeiro
Email:	mariacordeiro@mpf.mp.br		Telefone:	(21) 3971-9300
Equipe do projeto (indicação):	- Maria Cristina Manella Cordeiro, PP/RJ, mariacordeiro@mpf.mp.br; / - Sérgio Luiz Pinel Dias, PR/RJ, sergiopinel@mpf.mp.br; / - Eduardo Ribeiro Gomes El Hage, PRM Volta Redonda, eduardoelhage@mpf.gov.br; / - Gustavo Kenner Alcântara, PR/RR, gustavoalcanta@mpf.mp.br; / - Mariane Guimarães de Mello Oliveira, PR/GO, marianemello@mpf.mp.br; / - Allana de Albuquerque Sousa Silva, PGR, allana@pgr.mpf.gov.br; / - Luana Stein, PGR, luanas@pgr.mpf.gov.br; / - Luís Roberto Costa, PGR, luisroberto@pgr.mpf.gov.br; / - Marciano de Oliveira Meneses, PGR, marciano@pgr.mpf.gov.br; / - Marília Mundim da Costa, PGR, mariliamundim@pgr.mpf.gov.br; / - Marlene Maria Lima de Miranda, PGR, marlenem@pgr.mpf.gov.br; e / - Márcio Lima Medeiros, PGR, marciom@pgr.mpf.gov.br. / Equipe a ser definida na elaboração do Plano de Projeto: / 2 Analistas da STIC ou das unidades do MPF; / 1 Técnico da STIC ou das unidades do MPF; / 1 Analista ou Técnico da SA; e / 1 Analista ou Técnico da SECOM.
Unidades envolvidas:	Responsabilidades e Atribuições:
1. GT Educação da PFDC	Coordenar as diretrizes do projeto, fornecer suporte ao projeto e atuar na validação dos trabalhos.
2. Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	- Apoiar e dar suporte na elaboração de materiais de divulgação e na realização de campanhas institucionais para o público interno e externo sobre o projeto; / - Desenvolver o Portal do Projeto; e / - Criar logomarcas, imagens e outros materiais que formarão a identidade visual do projeto.
3. Coordenadoria de Comunicação da PFDC	Apoiar e dar suporte na elaboração de materiais de divulgação e na realização de campanhas institucionais para o público interno e externo sobre o projeto.
4. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)	Providenciar infraestrutura e o sistema de informação para atender o projeto MPEDUC.
5. Equipe de Coordenação do Projeto (PFDC)	Realizar a gestão do projeto, promover apoio técnico, dar suporte de logística para a realização das ações dos Procuradores da República e Promotores de Justiça e monitorar resultados.
6. Membros do Ministério Público Federal	Definir estratégia local e efetivar ações junto às autoridades, escolas, ONGs e meios de comunicação para viabilizar audiências, visitações e instauração de ICPs.
7. Membros do Ministério Público dos Estados	Definir estratégia local e efetivar ações junto às autoridades, escolas, ONGs e meios de comunicação para viabilizar audiências, visitações e instauração de ICPs.
8. Secretaria de Administração (SA)	Prover suporte para a realização dos eventos e apoio parar a execução das licitações.

Escopo: / O Projeto tem como objeto implantar sistema de acompanhamento pelo Ministério Público visando a melhoria da educação básica, por meio da realização de um Projeto Piloto ampliado em 06 municípios nos Estados de Alagoas, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Amapá e Roraima. / O projeto já foi desenvolvido, parcialmente, no Estado do Rio de Janeiro, nos Municípios de Belford Roxo e Seropédica. / No Município de Seropédica, em que o projeto está sendo executado há mais tempo, constatam-se resultados positivos, tais como maior mobilização dos conselhos sociais, realização de concurso público para o cargo de professor, instalação de equipamentos (computadores), comprados com recursos federais, que há anos estavam em escola municipal sem utilização, e maior preocupação das autoridades locais em visitar as escolas. / No Município de Belford Roxo em que o projeto está sendo executado há pouco tempo, também foram percebidos alguns resultados, tais como anúncio das autoridades locais de que era iniciada licitação para reforma de todas as escolas e significativa participação da sociedade na audiência pública realizada. / O projeto foi desenvolvido para ser executado em conjunto entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. A importância da atuação em conjunto reside tanto na necessidade do fortalecimento da parceria entre as instituições em matéria de educação, quanto na abrangência do trabalho proposto. / O escopo envolve: / inserção do tema “educação básica” na atuação dos Procuradores da República e incrementá-lo na atuação dos Promotores de Justiça; / realização de audiências públicas, visando estabelecer contato próximo com a população e as autoridades em educação locais, inserindo-as na temática do Projeto e ressaltando a importância da participação da comunidade no dia a dia dos temas escolares; / visitação nas escolas, visando estabelecer contato próximo com os gestores escolares e alunos, dando visibilidade e relevância para as demandas das escolas; e / formar diagnóstico da qualidade do serviço de educação prestado nas escolas de ensino básico da rede pública, a partir de questionários eletrônicos, identificando os principais problemas enfrentados a fim de cobrar soluções das autoridades responsáveis.
Não-escopo: / ------------------------

Vinculação com o Planejamento Estratégico: / A realização do projeto visa alcançar a sociedade em pelo menos três pontos já previstos no Planejamento Estratégico do MPF: / Proteção do Regime Democrático e promoção dos Direitos Fundamentais, por meio de um maior acesso à educação de qualidade, com consequente redução da desigualdade, da pobreza e da marginalização; / Aproximação com o cidadão, buscando a participação das comunidades que utilizam as escolas no processo de acompanhamento e melhoria; e / Trabalho em grupo e parcerias, com envolvimento dos órgãos locais, prefeituras e órgãos executivos federais. Além do alcance direto na sociedade, o projeto traz benefícios para a própria organização, pois busca maior protagonismo da instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / Turminha nas Escolas: visa estabelecer modelo de comunicação da Instituição com alunos do Ensino Fundamental, utilizando materiais da Turminha do MPF, além de cartilhas da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Câmaras de Coordenação e Revisão.
Previsão de duração:		12 meses
Previsão de início:		08/2013
Previsão de conclusão:		08/2014
Estimativa de custo:		R$ 456.290,06