PORTARIA PGR Nº 463 DE 1º DE AGOSTO DE 2012

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 49, inciso XX da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e 4º, inciso XXXII, do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, tendo em vista as disposições normativas da Lei n° 11.415, de 15 de dezembro de 2006, e da Portaria PGR/MPU nº 291, de 12 de junho de 2007, resolve:
Art. 1º Prorrogar, até 14 de agosto de 2012, a concessão da gratificação de projeto deferida pela Portaria PGR nº 281, de 25 de maio de 2012 aos Analistas não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, em decorrência da alteração no cronograma para término da implantação do processo eletrônico para o Sistema Único nas Procuradorias de 1ª Instância da 1ª Região, desde que atendidos os demais requisitos delineados na Portaria PGR/MPU nº 291, de 12 de junho de 2007.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Publicada no Boletim de Serviço do MPF, nº 15, 1ª quinzena de agosto de 2012

Cronograma

	Atividade	Data inicial	Data final
1	Testes de implantação na PR-DF e PR-MG.	18/06/12	26/06/12
2	Envio dos manuais de implantação e utilização às unidades.	26/06/12	26/06/12
3	Único em produção com todas as alterações necessárias para o projeto. Nesta data, as informações de todas as PR's já estão disponíveis para serem utilizadas em produção de forma centralizada. À medida que cada unidade for configurando a sua VM, substituiremos pela forma distribuída.	25/06/12	25/06/12
4	WSPCPE em produção na PR-DF e PR-MG.	28/06/12	28/06/12
5	Testes de implantação na PR-BA.	02/07/12	06/07/12
6	WSPCPE em produção na PR-BA.	09/07/12	09/07/12
7	Testes com a PR-PA e PR-MA.	09/07/12	13/07/12
8	Verificações de consistência e testes de performance nas unidades já implantadas.	09/07/12	13/07/12
9	WSPCPE em produção na PR-PA e PR-MA.	16/07/12	16/07/12
10	Testes de implantação com a PR-PI e PR-RR.	16/07/12	20/07/12
11	WSPCPE em produção na PR-PI e PR-RR.	23/07/12	23/07/12
12	Testes de implantação com a PR-AC e PR-MT.	23/07/12	27/07/12
13	WSPCPE em produção na PR-AC e PR-MT.	30/07/12	30/07/12
14	Testes de implantação com a PR-AP.	30/07/12	03/08/12
15	WSPCPE em produção na PR-AP.	06/08/12	06/08/12
16	Pesquisa junto às unidades em relação ao funcionamento do WSPCPE.	06/08/12	08/08/12
17	Elaboração do relatório final do projeto.	09/08/12	13/08/12
18	Entregar relatório de cada unidade sobre a implantação com avaliação do funcionamento da integração	13/08/12	13/08/12
	MONITORAMENTO E CONTROLE
	6ª Reunião de Controle	28/06/12	28/06/12
	7ª Reunião de Controle (presencial)	23/07/12	23/07/12
	Encerramento	14/08/12	14/08/12