PORTARIA PGR Nº 356 DE 22 DE JUNHO DE 2012

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 49, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o artigo 4º, inciso XXXII, do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, e tendo em vista as disposições normativas da Lei n° 11.415, de 15 de dezembro de 2006, e da Portaria PGR/MPU nº 291, de 12 de junho de 2007, resolve:

Art. 1º Homologar a indicação dos servidores abaixo relacionados, a fim de que passem a integrar a equipe que irá desenvolver o Plano Nacional de Tecnologia da Informação, PNTI nº 02/2011 e implantar o Projeto Gestão da Ferramenta Gerador de Consultas (GCONS) no Ministério Público Federal – Fase 1.

Nome e Matrícula	Cargo e/ou Função
Sandra Verônica Alves Rodrigues, 5030-0	Analista de Inf. – Des. de Sistema – Gerente do Projeto
Adelaide Midori Kusaba Carneiro, 6747-4	Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistema
Luciano Aparecido dos Santos, 6075-5	Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistema
Vania Boklis, 2815-1	Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistema
Kathya Regina Carvalho Moreira, 6017-8	Analista de Informática – Desenvolvimento de Sistema
Fernando Náufel Silva e Santos, 17398-3	Analista de Informática – Banco de Dados
Andressa Yuri Misawa Liberali, 18086-6	Técnico de Informática
Cleber de Araújo, 3108-9	Técnico de Informática
João Carlos Silva Nobre, 8773-4	Técnico de Informática
José Ricardo Santos de Melo, 15766-0	Técnico de Informática
Marciano de Oliveira Meneses, 19458-1	Técnico de Informática

Parágrafo único. Os Analistas constantes da listagem acima, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, perceberão gratificação de projeto até 1º de setembro de 2012, data estipulada para término da implantação do Projeto Gestão da Ferramenta Gerador de Consultas (GCONS) no Ministério Público Federal – Fase 1, desde que atendidos os demais requisitos delineados na Portaria PGR/MPU nº 291, de 12 de junho de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Publicado no Boletim de Serviço nº 12, da 2ª quinzena de junho de 2012.

Cronograma

Atividade	Data inicial	Data final
Iniciação	05/03/2012	09/03/2012
Elaboração do termo de abertura de projeto	05/03/2012	05/03/2012
Reunião com o Secretário de Tecnologia da Informação	05/03/2012	05/03/2012
Reunião inicial com a equipe para nivelamento e capacitação	05/03/2012	09/03/2012
Planejamento	10/03/2012	30/03/2012
Definir atividades	10/03/2012	13/03/2012
Sequenciar atividades	14/03/2012	14/03/2012
Estimar duração das atividades	15/03/2012	15/03/2012
Desenvolver cronograma	16/03/2012	16/03/2012
Formalização do Projeto junto à Secretaria-Geral	30/03/2012	30/03/2012
Execução	16/03/2012	01/09/2012
Módulo 1 – Avaliar as alterações a serem realizadas na versão 1.0 (Visões/Assuntos, ferramentas e banco de dados)	16/03/2012	27/04/2012
Módulo 1 – Preparação do ambiente de desenvolvimento	10/03/2012	03/04/2012
Módulo 4 – Documentação: Relatório de Diagnóstico da situação atual da versão 1.0	28/04/2012	11/05/2012
Treinamento: Ferramenta de desenvolvimento homologada pela STI – ExtJS	25/06/2012	29/06/2012
Treinamento: Otimização SQL	20/06/2012	22/06/2012
Módulo 2 – Implementação das alterações na versão 1.0	04/05/2012	31/07/2012
Módulo 2 – Disponibilização da versão da ferramenta GCONS 1.1 para homologação	04/07/2012	13/07/2012
Módulo 2 – Disponibilização da versão da ferramenta GCONS 1.1 para produção	20/07/2012	23/07/2012
Módulo 2 – Elaboração de relatório de atendimento de chamados GLPI	23/07/2012	03/08/2012
Módulo 2 – Elaboração de relatório técnico das melhorias na infraestrutura (Configuração do Banco de Dados e otimização de SQLs de visões e funções)	23/07/2012	03/08/2012
Módulo 1 – Especificação dos requisitos para comporão versão 2.0 da ferramenta GCONS (Configuração do Banco de Dados e otimização de SQLs de visões e funções)	01/08/2012	07/08/2012
Módulo 3 – Especificação de requisitos da ferramenta GCONS versão 2.0	22/08/2012	24/08/2012
Módulo 3 – Elaboração de documento com as especificações técnicas da versão 2.0 da ferramenta GCONS	20/08/2012	24/08/2012
Módulo 4 – Documentação das rotinas de atualização dos objetos do Banco de Dados e sua configuração, assuntos e ferramenta GCONS	05/03/2012	01/09/2012
Monitoramento e controle
1ª Reunião: Módulo 1 – Reunião presencial para nivelamento e capacitação	05/03/2012	09/03/2012
2ª Reunião de Controle	26/03/2012	26/03/2012
3ª Reunião de Controle	09/04/2012	09/04/2012
4ª Reunião de Controle	23/04/2012	23/04/2012
5ª Reunião de Controle (presencial): Equipe Perfil Visão – Judicial irá consolidar as atividades do Módulo 2, em São Paulo-SP	14/05/2012	17/05/2012
6ª Reunião de Controle (presencial): Equipe Perfil Visão – Documentos e Autos Administrativos para consolidar as atividades do Módulo 2, em Belo Horizonte-MG	14/05/2012	17/05/2012
7ª Reunião de Controle	18/05/2012	18/05/2012
8ª Reunião de Controle	28/05/2012	28/05/2012
9ª Reunião de Controle	04/06/2012	04/06/2012
10ª Reunião de Controle	18/06/2012	18/06/2012
11ª Reunião de Controle	03/07/2012	03/07/2012
12ª Reunião de Controle (presencial): Equipe Perfil Ferramenta para avaliação geral da versão 1.1 do GCONS	28/05/2012	29/05/2012
13ª Reunião de Controle	17/07/2012	17/07/2012
14ª Reunião de Controle	31/07/2012	31/07/2012
15ª Reunião de Controle	14/07/2012	14/07/2012
16ª Reunião de Controle (presencial): Finalização do documento de especificação técnica da versão 2.0 da ferramenta GCONS (Módulo 3) e consolidação do projeto, em São Paulo-SP	22/08/2012	24/08/2012
Encerramento	27/08/2012	01/09/2012